## Testoversikt
Testoversikt: Jira ↔ Miro sync
Arbeidsark for full gjennomgang før løsningen erklæres ferdig. Start i Testliste og registrer faktisk resultat og bevis.
Måling | Verdi |  | Område | Antall
Totalt antall tester | 64 |  | Drift og sikkerhet | 5
Bestått | 56 |  | Jira → Miro | 17
Feilet | 0 |  | Miro → Jira | 13
Blokkert | 0 |  | Sticky → Jira | 16
Ikke testet | 4 |  | Miro-app og UI | 8
Ikke relevant | 4 |  | Reliabilitet | 5
Foreslått gjennomføringsrekkefølge
1 | Testoversikt | Registrer tester i Testliste, én rad per scenario.
2 | Drift og sikkerhet | Kjør A-01 til A-05 før funksjonell testing.
3 | Jira → Miro | Kjør B-01 til B-17 med minst én eksisterende custom-card.
4 | Miro → Jira | Kjør C-01 til C-13, inkludert grensetilfeller og rollback.
5 | Sticky og UI | Kjør D-01 til D-16 og E-01 til E-08, inkludert kontroll av Jira-lenker på kort.
6 | Reliabilitet | Kjør F-01 til F-05 til slutt og gjenta eventuelle feilede tester.

## Testliste
Full systemtest: Jira ↔ Miro sync
Fyll ut Status, Testet av, Dato og Notater under gjennomføringen. Testlisten dekker Worker-routes, Jira → Miro, Miro → Jira, sticky-konvertering, app/UI og drift.
ID | Område | Funksjon | Testscenario | Forventet resultat | Bevis å kontrollere | Status | Testet av | Dato | Notater
A-01 | Drift og sikkerhet | Health-sjekk | Kall GET /health med alle produksjonsbindings tilgjengelig. | Worker er OK og viser board, Jira, token, webhook secret, queue og card map som konfigurert. | Health-respons viste ok:true og alle konfigurasjoner true. | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00
A-02 | Drift og sikkerhet | OPTIONS/CORS | Kall OPTIONS mot Worker fra Miro-origin. | Preflight svarer korrekt og nødvendige CORS-headere er med. | Status 204 og ORIGIN_OK=True. Metoder og headers var korrekte. | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00
A-03 | Drift og sikkerhet | Ugyldig Miro-token | Kall en Miro-beskyttet route uten eller med ugyldig Bearer-token. | Kallet avvises med 401 og ingen data endres. | HTTP 401 Unauthorized og body: Invalid Miro identity token. | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00
A-04 | Drift og sikkerhet | Ugyldig Jira-webhook | Send POST / med feil X-Webhook-Secret. | Kallet avvises med 401 og ingen Miro-endring skjer. | HTTP 401 Unauthorized og body: Invalid Jira webhook secret. | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00
A-05 | Drift og sikkerhet | Feil prosjekt | Send et gyldig webhook-payload for et annet prosjekt enn SN. | Payload ignoreres uten Jira- eller Miro-endring. | Respons: ok:true, ignored:true, reason: Only SN issues are approved, issueKey: ABC-1. | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00
B-01 | Jira → Miro | Ny Jira-sak | Opprett en sak i Jira-prosjekt SN uten eksisterende Miro-mapping. | Én custom Incoming-card opprettes. Ingen duplikat opprettes ved gjentatt webhook. | Miro-board og CARD_MAP | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
B-02 | Jira → Miro | Eksisterende mapping | Endre status på en Jira-sak som allerede har custom-card. | Riktig Miro-card flyttes. Ingen ny card opprettes. | Miro-board | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
B-03 | Jira → Miro | Status Todo | Sett Jira-status til Todo. | Kortet ligger i Todo-kolonnen og Y-posisjon beholdes. | Før/etter-posisjon | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
B-04 | Jira → Miro | Status In Progress | Sett Jira-status til In Progress. | Kortet ligger i In Progress-kolonnen og Y-posisjon beholdes. | Før/etter-posisjon | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
B-05 | Jira → Miro | Status Code Review | Sett Jira-status til Code Review. | Kortet ligger i Code Review-kolonnen og Y-posisjon beholdes. | Før/etter-posisjon | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
B-06 | Jira → Miro | Status Functional Review | Sett Jira-status til Functional Review. | Kortet ligger i Functional Review-kolonnen og Y-posisjon beholdes. | Før/etter-posisjon | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
B-07 | Jira → Miro | Status Done | Sett Jira-status til Done. | Kortet ligger i Done-kolonnen og Y-posisjon beholdes. | Før/etter-posisjon | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
B-08 | Jira → Miro | Status-only webhook | Endre kun status i Jira. | Kortet flyttes uten unødvendig SVG-refresh. | Cloudflare: webhook godkjent med 202, queue-behandling avsluttet uten feil. Detaljert refreshSkipped-logg er fjernet, så dette bekreftes også mot kortets innhold/utseende. | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00
B-09 | Jira → Miro | Summary-refresh | Endre Summary i Jira. | Eksisterende custom-card oppdateres med ny tekst uten ny card. | Miro-card | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
B-10 | Jira → Miro | Priority-refresh | Endre Priority i Jira. | Eksisterende card oppdateres med riktig prioritetsvisning. | Miro-card | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
B-11 | Jira → Miro | Assignee-refresh | Endre Assignee i Jira. | Eksisterende card viser riktig assignee eller fallback. | Miro-card | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
B-12 | Jira → Miro | Kommentarindikator | Legg til Jira-kommentar på en synket sak. | Kommentarindikator opprettes eller oppdateres med riktig antall. | Miro-board | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
B-13 | Jira → Miro | Kommentar slettes | Slett én av flere kommentarer og slett deretter alle kommentarer. | Indikatoren skal oppdateres til riktig antall og forsvinne når ingen kommentarer gjenstår. | Brev-ikonet oppdaterte antallet etter sletting og forsvant da siste kommentar ble slettet. | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Jira comment_deleted-webhook lagt til og verifisert.
B-14 | Jira → Miro | Ukjent webhook-format | Send payload uten tydelig changedFields/changelog. | Full refresh brukes som fallback, og card blir korrekt oppdatert. | Webhook ble godtatt, full refresh gjennomført uten feil, og ingen duplikat-card oppstod. | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00
B-15 | Jira → Miro | Mangler Miro-card | Fjern eller ugyldiggjør en mapping og send statusendring. | Stale mapping håndteres, og én ny Incoming-card opprettes. | Stale mapping ble fjernet, ett nytt custom-kort ble opprettet i Incoming, og ingen duplikat oppstod. | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00
B-16 | Jira → Miro | Retry etter feil | Simuler eller fremprovoser midlertidig ekstern 5xx og la webhook retry. | Sync fullføres uten duplikat eller feil status. | Cloudflare queue | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
B-17 | Jira → Miro | Rask gjentatt status | Endre status to ganger innen 60 sekunder. | Andre kall bruker validert parent-cache når samme Worker-instans brukes. Sync-resultatet er fortsatt korrekt. | Cloudflare logs og Miro-board | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
C-01 | Miro → Jira | Native Jira-card drag | Dra en native Jira-card til hver godkjente kolonne. | Jira-status følger kortets kolonne. | Ikke relevant: løsningen bruker kun custom cards. | Ikke relevant | Terje | 2026-09-09 12:00
C-02 | Miro → Jira | Custom-card drag | Dra en custom-card til hver godkjente kolonne. | Jira-status følger kortets kolonne. | Jira-status | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
C-03 | Miro → Jira | Under 60 prosent | Plasser kortet slik at ingen kolonne har minst 60 % overlap. | Ingen Jira-status endres. | Jira-status og Miro-posisjon | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
C-04 | Miro → Jira | På 60 prosent | Plasser kortet på grensen for 60 % overlap. | Riktig kolonne velges og Jira-status oppdateres. | Jira-status | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
C-05 | Miro → Jira | Y-posisjon ved Jira-sync | Dra kortet horisontalt mellom kolonner. | Jira-endringen flytter kortet tilbake til riktig kolonne uten uventet Y-endring. | Før/etter-posisjon | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
C-06 | Miro → Jira | Utenfor workflow | Dra kortet utenfor workflow-området. | Ingen ugyldig status sendes til Jira. | Jira-status | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
C-07 | Miro → Jira | Jira-avvisning og rollback | Utfør en overgang Jira skal avvise. | Kortet rulles tilbake til forrige posisjon og bruker får feilmelding. | Miro-board og UI | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
C-08 | Miro → Jira | Functional Review uten Test area | Forsøk å flytte til Functional Review med tomt Test area-felt. | Jira avviser overgangen, Miro rulles tilbake, og tydelig melding vises. | Jira og Miro UI | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
C-09 | Miro → Jira | Functional Review med Test area | Fyll Test area og flytt til Functional Review. | Overgangen godtas og kortet blir stående i riktig kolonne. | Jira og Miro UI | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
C-10 | Miro → Jira | Kollisjon mellom kort | Flytt et kort til en kolonne der målposisjonen er opptatt. | Kortet plasseres innenfor kolonnen uten å dekke et annet Jira-kort. | Miro-board | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
C-11 | Miro → Jira | Debounce | Dra samme kort flere ganger raskt. | Kun siste stabile posisjon behandles, og ingen ekstra feilstatus sendes. | Jira-status og nettverk | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
C-12 | Miro → Jira | Kommentarer åpnes | Klikk kommentarindikator eller kortmeny og åpne kommentarer. | Modal åpnes og viser riktige Jira-kommentarer. | Miro UI | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
C-13 | Miro → Jira | Ny Miro-kommentar | Skriv og send kommentar fra Miro. | Kommentaren opprettes i riktig Jira-sak. | Jira-kommentar | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
D-01 | Sticky → Jira | Én sticky utenfor workflow | Velg én sticky utenfor workflow og konverter. | Én Jira-sak opprettes med default-status, custom-card opprettes på eksakt posisjon, sticky fjernes etter suksess. | Jira og Miro-board | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
D-02 | Sticky → Jira | Sticky i Todo | Konverter sticky plassert i Todo-kolonnen. | Jira-sak får Todo-status og card beholder eksakt posisjon. | Jira og Miro-board | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
D-03 | Sticky → Jira | Sticky i In Progress | Konverter sticky plassert i In Progress-kolonnen. | Jira-sak får In Progress-status. | Jira og Miro-board | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
D-04 | Sticky → Jira | Sticky i Code Review | Konverter sticky plassert i Code Review-kolonnen. | Jira-sak får Code Review-status. | Jira og Miro-board | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
D-05 | Sticky → Jira | Sticky i Functional Review | Konverter sticky plassert i Functional Review med Test area tilgjengelig. | Jira-sak får Functional Review-status. | Jira og Miro-board | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
D-06 | Sticky → Jira | Sticky i Done | Konverter sticky plassert i Done-kolonnen. | Jira-sak får Done-status. | Jira og Miro-board | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
D-07 | Sticky → Jira | Work type Bug | Konverter en sticky med Bug-farge. | Jira-sak opprettes som Bug med riktige defaults. | Jira-sak | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
D-08 | Sticky → Jira | Work type Improvement | Konverter en sticky med Improvement-farge. | Jira-sak opprettes som Improvement med riktige defaults. | Jira-sak | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
D-09 | Sticky → Jira | Work type New Feature | Konverter en sticky med New Feature-farge. | Jira-sak opprettes som New Feature med riktige defaults. | Jira-sak | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
D-10 | Sticky → Jira | Work type Task/config/doc/test | Konverter sticky som skal bli Task/config/doc/test. | Riktig work type og obligatoriske felter brukes. | Jira-sak | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
D-11 | Sticky → Jira | Reporter | Konverter sticky opprettet av kjent Miro-bruker. | Riktig Jira Reporter settes, med cache ved senere konvertering. | Jira-sak | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
D-12 | Sticky → Jira | Original Miro created | Konverter sticky og kontroller metadatafeltet. | Original Miro-opprettelsestidspunkt lagres i Jira. | Jira-sak | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
D-13 | Sticky → Jira | Idempotent retry | Avbryt etter Jira-opprettelse og kjør samme konvertering på nytt. | Samme Jira-sak gjenbrukes. Ingen duplikat opprettes. | Jira og Miro-board | Ikke testet
D-14 | Sticky → Jira | Sticky fjernes først etter suksess | Simuler feil ved card-opprettelse eller Jira-overgang. | Sticky beholdes, og brukeren får feilmelding. | Miro-board og UI | Ikke testet
D-15 | Sticky → Jira | Multi-select | Velg flere stickies der én har feil data. | Gyldige stickies konverteres, og én feil stopper ikke resten. | Jira og Miro-board | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
D-16 | Sticky → Jira | Direkte Jira-sak samtidig | Opprett Jira-sak direkte mens sticky-konvertering skjer. | Direkte Jira-sak går til Incoming; sticky-opprinnelig sak lager ikke ekstra Incoming-card. | Miro-board | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
E-01 | Miro-app og UI | App åpnes | Åpne Miro-appen og klikk appikon/panel. | Panel åpnes, eksisterende kort oppdages, og /health er tilgjengelig. | Miro UI | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
E-02 | Miro-app og UI | Custom-card registrering | Åpne board med eksisterende custom cards. | Custom-card Jira-lenker og mappings registreres uten duplikat. | Miro-board og CARD_MAP | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
E-03 | Miro-app og UI | Jira-link på native-card | Klikk Jira-lenken på et native Jira-kort. | Lenken åpner riktig Jira-sak i riktig site/prosjekt. | Ikke relevant: løsningen bruker kun custom cards. | Ikke relevant | Terje | 2026-09-09 12:00
E-04 | Miro-app og UI | Jira-link på custom-card | Klikk Jira-lenken på et custom-kort. | Lenken åpner riktig Jira-sak i riktig site/prosjekt. | Nettleser og Jira-URL | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
E-05 | Miro-app og UI | Jira-link etter refresh | Refresh Miro, åpne boardet på nytt og klikk lenken på et custom-kort. | Lenken er fortsatt til stede og peker til riktig Jira-sak. | Miro-board og Jira-URL | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
E-06 | Miro-app og UI | Legacy group-opprydding | Test av gammel native-card/grupperingslogikk. | Ikke relevant: løsningen bruker kun custom cards. | Ikke relevant: native Jira cards brukes ikke. | Ikke relevant | Terje | 2026-09-09 12:00
E-07 | Miro-app og UI | Kommentarindikator følger kort | Test av gammel kort-/indikatorflyt. | Ikke relevant: denne flyten inngår ikke i ønsket custom-card-testomfang. | Ikke relevant: utenfor avtalt testomfang. | Ikke relevant | Terje | 2026-09-09 12:00
E-08 | Miro-app og UI | Kortmeny | Åpne menyen på et Jira-kort og velg kommentarer/lukk. | Riktig issueKey sendes til modal, og lukk fungerer. | Miro UI | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
F-01 | Reliabilitet | Queue-forsinkelse | Gjennomfør minst fem statusendringer og noter total tid. | Webhook køres én gang per event, og ingen hendelser blir hengende. | Cloudflare queue | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
F-02 | Reliabilitet | Tregt Miro-kall | Gjennomfør statusendring når Miro svarer tregt. | Sync feiler ikke stille; resultatet blir korrekt og retry gir ikke duplikat. | Cloudflare og Miro-board | Ikke testet
F-03 | Reliabilitet | HTTP 500/retry | Fremprovoser en Miro/Jira 500 i testmiljø. | Feil blir synlig, queue retry skjer innen konfigurerte grenser, og systemet stabiliserer seg. | Cloudflare queue | Ikke testet
F-04 | Reliabilitet | Refresh etter deploy | Refresh Miro og åpne appen på nytt etter deploy. | Appen registrerer kort, mappings og indikatorer på nytt uten duplikater. | Miro UI og CARD_MAP | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.
F-05 | Reliabilitet | Full statusrunde | Kjør én sak gjennom alle godkjente Jira-statuser og tilbake via Miro. | Jira og Miro ender med samme status hele veien. | Jira og Miro-board | Bestått | Terje | 2026-09-09 12:00 | Godkjent av bruker uten separat manuell test.

## Dekning
Modul / funksjonsområde | Dekkes av test-IDer | Hva verifiseres
src/index.js: HTTP-routes og orkestrering | A-01–A-05, B-01–B-17, C-01–C-13, D-01–D-16 | Routing, auth, webhook-flyt, status- og konverteringsflyt
GET /health | A-01 | Konfigurasjon og nødvendige bindings
OPTIONS / og CORS | A-02 | Preflight og nettleserkommunikasjon
Miro-token og Miro-beskyttede routes | A-03, C-01–C-13, D-01–D-16, E-01–E-05 | Tilgangskontroll for Miro-appen
Jira webhook-secret | A-04, B-01–B-17, F-03 | Signatur/secret og queue retry
Jira-lesing og live status | B-03–B-07, B-08, B-14, C-01–C-11 | Riktig statusgrunnlag og fallback
Jira issue-opprettelse | D-01–D-16 | Work type, defaults og idempotens
Jira status transitions og gate | C-01–C-11, D-02–D-06 | Overganger, Test area-regel og rollback
Jira Reporter og metadata | D-07–D-12 | Reporter, Original Miro created og påkrevde felt
Jira kommentarer | B-12–B-13, C-12–C-13 | Lesing, indikator og opprettelse
src/miro.js: getItem/patchItem/listItems | B-01–B-17, C-01–C-11, F-02–F-03 | Miro-lesing, flytting, listing, feil og retry
Miro custom-card create/refresh/dedupe | B-01, B-02, B-09–B-11, B-15–B-16, D-01–D-16 | Card-innhold, duplikatkontroll og posisjon
Miro mapping og Incoming | B-01–B-02, B-15–B-16, E-02 | CARD_MAP, Incoming og stale mapping
Collision/placement | C-05, C-10, D-01–D-06 | Y-bevaring, kolonnegrense og kollisjonsfri plassering
Parent-cache | B-17, F-04 | Cache ved varm instans og korrekt oppførsel etter refresh/deploy
src/app-client.js: drag/debounce | C-02–C-11, E-02–E-08 | Custom-card-drag, 60 %-regel, debounce, statuskall og link/UI-flyt
Miro rollback og varsler | C-07–C-08, D-14 | Tilbakerulling ved Jira-feil
Kommentarindikator og kortmeny | B-12–B-13, C-12–C-13, E-04–E-05 | Indikator, følgeposisjon og modal
Sticky-posisjon og workflow | D-01–D-06, D-14–D-16 | Eksakt posisjon, status og feilisolering
Sticky idempotens og metadata | D-11–D-13, D-16 | Reporter, retry og konkurrerende Jira-webhook
src/panel-client.js: panel og multi-select | D-01–D-16, E-01 | Konvertering, work type og fortsettelse etter feil
src/ui.js / comments-client.js | C-12–C-13, E-01, E-03–E-05, E-08 | Modaler, panel, Jira-lenker og brukerflyt
Drift, observability og queue | F-01–F-05 | Queue delay, treghet, 500, retry og deploy-refresh